## 1.요약
SCP0100 (Global PSI New) GAP 분석서
작성 2026-10-20 · 현행 화면의 요소·동작·호출 SP·그리드 컬럼이 TO-BE 화면에 반영됐는지 대조한 결과
판정 기준
판정 | 뜻
반영 완료 | TO-BE 화면에 같은 기능이 있습니다.
의도적 변경(반영 불필요) | TO-BE 설계상 다르게 만들기로 한 항목입니다(공통 컴포넌트로 대체 등).
미반영(조치 필요) | TO-BE 화면에서 아직 찾지 못했습니다 — 확인 후 반영이 필요합니다.
대응 미확인 | 대응 여부를 자동으로 판단하지 못했습니다 — 사람이 확인해야 합니다.
일부 반영 | 일부만 반영됐습니다.
구분별 현황
구분 | 반영 완료 | 의도적 변경(반영 불필요) | 미반영(조치 필요) | 대응 미확인 | 합계
화면 요소 | 8 |  |  | 17 | 25
사용자 동작 | 6 |  |  | 12 | 18
호출 SP | 3 | 1 |  |  | 4
그리드 시트 | 3 |  |  |  | 3
dynamic_column | 2 |  |  |  | 2
합계 | 22 | 1 |  | 29 | 52
조치가 필요한 항목: 29건 ('3.조치 필요' 시트) · 반영 완료 22건 · 의도적 변경 1건

## 2.GAP 전체
2. 전체 항목
구분 | 현행 항목 | 상세 | 판정 | 근거 | 사유 · 설명
호출 SP | SCP.SCP0100_GET_SHEET_CALENDAR_3SPAN | SP SCP0100_GET_SHEET_CALENDAR_3SPAN (MATCH) @GetSpdTitle:1326 | 반영 완료 | 동적 헤더 시트 'calendar' FE 조회
호출 SP | SCP.SCP0100_GET_SITE | SP SCP0100_GET_SITE (MATCH) @GetSiteList:1342 | 반영 완료 | SP 등록 메타(SCM_ADM_PROC_M) 에 등록
호출 SP | SCP.SCP0100_GET_PLAN_DATE | SP SCP0100_GET_PLAN_DATE (MATCH) @GetPlanDate:1365 | 반영 완료 | SP 등록 메타(SCM_ADM_PROC_M) 에 등록
호출 SP | biz:CommonData.CommonDataList_REPORT | SP (BIZ_MATCH) @GetPlanEndDate:2035 | 의도적 변경(반영 불필요) |  | 공통 데이터(BIZ CommonDataList) → useTabComboQueries / useTabLookupQueries
사용자 동작 | this.Load | → Form_Load @501 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | this.Shown | → SCP0100_Global_PSI_Report_Shown @502 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | clbDivision.SelectedIndexChanged | → ClbDivision_SelectedIndexChanged @1127 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboGraphType.SelectedIndexChanged | → CboGraphType_SelectedIndexChanged @1128 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboPlanDate.SelectedIndexChanged | → CboPlanDate_SelectedIndexChanged @1129 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
사용자 동작 | cboBucketType.SelectedIndexChanged | → CboBucketType_SelectedIndexChanged @1130 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboDisplay.SelectedIndexChanged | → CboDisplay_SelectedIndexChanged @1131 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboSearchLevel.SelectedIndexChanged | → CboSearchLevel_SelectedIndexChanged @1132 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboUnitQty.SelectedIndexChanged | → CboUnitQty_SelectedIndexChanged @1133 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | rgrpSearchLevel.SelectedIndexChanged | → rgrpSearchLevel_SelectedIndexChanged @1134 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | btnItemId.Click | → BtnItemId_Click @1136 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
사용자 동작 | btnMeasure.Click | → btnMeasure_Click @1137 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | btnProject.Click | → BtnProject_Click @1139 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
사용자 동작 | cboPlanType.SelectedIndexChanged | → CboPlanType_SelectedIndexChanged @1140 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
사용자 동작 | btnColumn.Click | → BtnColumn_Click @1141 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | dCalendar.ValueChanged | → DCalendar_ValueChanged @1143 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
사용자 동작 | chkCellQty.CheckedChanged | → ChkCellQty_CheckedChanged @1144 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
사용자 동작 | chkAS.CheckedChanged | → ChkAS_CheckedChanged @1145 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 처리 함수/컨트롤 언급
화면 요소 | usrButton1 | UsrButton → Button @36 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | rgrpSearchLevel | RadioGroup → RadioGroup @39 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | chkCellQty | UsrCheckBox → Checkbox @40 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | cboPlanDate | UsrCombo → CustomDropdown @41 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | cboBucketType | UsrCombo → CustomDropdown @42 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | dCalendar | UsrDateRangePicker3 → PeriodField @43 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | cboGraphType | UsrCombo → CustomDropdown @44 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | btnItemId | UsrButton → Button @45 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | btnMeasure | UsrButton → Button @46 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | txtItemId | UsrTextBox → InputField @47 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | cboDisplay | UsrCombo → CustomDropdown @48 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | txtProject | UsrTextBox → InputField @49 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | clbFromSite | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @50 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | clbToSite | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @51 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | txtCellGroup | UsrTextBox → InputField @52 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | btnProject | UsrButton → Button @53 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | cboPlanType | UsrCombo → CustomDropdown @54 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | btnColumn | UsrButton → Button @55 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | cboSearchLevel | UsrCombo → CustomDropdown @56 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | chkAS | UsrCheckBox → Checkbox @57 | 반영 완료 | To-Be 주석에 As-is 컨트롤명 언급
화면 요소 | cboUnitQty | UsrCombo → CustomDropdown @58 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | clbDivision | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @59 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | spdSearchLevel | FpSpread → DataGrid @93 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | spdDetail | FpSpread → DataGrid @95 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
화면 요소 | spdSearchLevelDetail | FpSpread → DataGrid @97 | 대응 미확인 |  | 매핑표 없음
그리드 시트 | REPORT | META+코드연결 | 반영 완료 | SHEETS enum / 시트 메타
그리드 시트 | SEARCH_LEVEL | META+코드연결 | 반영 완료 | SHEETS enum / 시트 메타
그리드 시트 | SEARCH_LEVEL_DETAIL | META+코드연결 | 반영 완료 | SHEETS enum / 시트 메타
dynamic_column | InitSpreadDateColumn:755 | DB루프 컬럼 생성 ← SCP0100_GET_SHEET_CALENDAR_3SPAN | 반영 완료 | 타이틀 시트 'calendar' FE 조회 · 대사표 §6 행 없음(M08)
dynamic_column | InitSpreadDateColumn:760 | DB루프 컬럼 생성 ← SCP0100_GET_SHEET_CALENDAR_3SPAN | 반영 완료 | 타이틀 시트 'calendar' FE 조회 · 대사표 §6 행 없음(M08)

## 3.조치 필요
3. 조치 필요 항목
미반영 · 대응 미확인 항목만 모았습니다. 담당자가 확인 결과와 조치를 적어 주세요.
구분 | 현행 항목 | 상세 | 판정 | 확인 결과 / 조치 | 담당 | 완료일
사용자 동작 | this.Load | → Form_Load @501 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | this.Shown | → SCP0100_Global_PSI_Report_Shown @502 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | clbDivision.SelectedIndexChanged | → ClbDivision_SelectedIndexChanged @1127 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboGraphType.SelectedIndexChanged | → CboGraphType_SelectedIndexChanged @1128 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboBucketType.SelectedIndexChanged | → CboBucketType_SelectedIndexChanged @1130 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboDisplay.SelectedIndexChanged | → CboDisplay_SelectedIndexChanged @1131 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboSearchLevel.SelectedIndexChanged | → CboSearchLevel_SelectedIndexChanged @1132 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | cboUnitQty.SelectedIndexChanged | → CboUnitQty_SelectedIndexChanged @1133 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | rgrpSearchLevel.SelectedIndexChanged | → rgrpSearchLevel_SelectedIndexChanged @1134 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | btnMeasure.Click | → btnMeasure_Click @1137 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | btnColumn.Click | → BtnColumn_Click @1141 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
사용자 동작 | dCalendar.ValueChanged | → DCalendar_ValueChanged @1143 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | usrButton1 | UsrButton → Button @36 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | rgrpSearchLevel | RadioGroup → RadioGroup @39 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | cboBucketType | UsrCombo → CustomDropdown @42 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | dCalendar | UsrDateRangePicker3 → PeriodField @43 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | cboGraphType | UsrCombo → CustomDropdown @44 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | btnMeasure | UsrButton → Button @46 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | cboDisplay | UsrCombo → CustomDropdown @48 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | clbFromSite | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @50 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | clbToSite | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @51 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | txtCellGroup | UsrTextBox → InputField @52 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | btnColumn | UsrButton → Button @55 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | cboSearchLevel | UsrCombo → CustomDropdown @56 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | cboUnitQty | UsrCombo → CustomDropdown @58 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | clbDivision | UsrCheckedList2 → CustomDropdown @59 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | spdSearchLevel | FpSpread → DataGrid @93 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | spdDetail | FpSpread → DataGrid @95 | 대응 미확인 | 매핑표 없음
화면 요소 | spdSearchLevelDetail | FpSpread → DataGrid @97 | 대응 미확인 | 매핑표 없음