## 수정사항
[6 empty] | Zionex 작성 |  | Zionex 작성 | Zionex 작성 | Zionex 작성
No. | 구분 | UI명 | Div | 테스트 내용 | 테스트 결과 | 수정사항 테스트 결과 증빙 | 요청일자 | 예상완료일 | 조치완료일 | 담당자(Zionex) | 조치결과
| Common | 전체 UI | 공통 | 필터링한 상태에서 신규행 Insert 시 추가된 행 추가 | 필터링한 상태에서 신규행 Insert 시 추가된 행이 보여지도록 수정 |  | 2026-08-03
| Common | CRUD 가능한 전체 UI | 공통 | 데이터 수정 중 다른 데이터 조회 시도 | 수정 중인 데이터가 있습니다. 새로 조회하시겠습니까? 팝업 호출 필요 현재는 Alert 없이 바로 데이터 전환됨 |  | 2026-08-03
| Common | 컬럼 추가/제외 | 공통 | 컬럼 추가/제외 적용 후 데이터 정상 여부 확인 | 컬럼 추가/제외 시 기존에 조회된 데이터가 있을 경우 Reset 후 재조회 할 수 있도록 수정 |  | 2026-08-03
| Common | 전체 UI | 공통 | CRUD 완료에 대한 LGES WDG 표준 준수 여부 확인 | 별도 팝업으로 CRUD 완료에 대한 내용을 Alert하지 않고 하단 중앙에 메시지로 표기 후 사라지도록 일괄 적용 |  | 2026-08-03
| Common | 전체 UI | 공통 | Excel Download 기능 정상 여부 확인 | 모든 화면의 Excel Download 시 데이터가 Name으로 보여지는지 확인
| Common | 전체 UI | 공통 | 조회조건에서 데이터 다중 입력 후 조회 가능한지 확인 | Key-in이 가능한 조회조건일 경우 아래 예시처럼 데이터를 콤마와 함께 여러 건 입력할 경우 입력된 데이터가 모두 조회되도록 수정 예시) Model 조회조건에서 ACEN1060I-A1, ACEN1060I-A1-100, ACEN1060I-A1-101 입력 후 조회하면 3건의 데이터가 조회되도록 수정
1 | Master | Sales Site | 공통 | 아래 테스트 데이터로 신규 Sales Site 생성 Div : 40 Sold to Customer : AJ상사 Country : JP City : JPCKU HQ00 | AJ상사_JP_JPC Sales Site 생성되었으나, Sales Site 조회조건에서 조회되지 않음 City Code가 JPCKU인데 Sales Site 명칭은 AJ상사_JP_JPC로 생성됨 AJ상사_JP_CKU 명칭으로 Sales Site가 생성되었어야 함 |  | 2026-08-03
2 | Master | Sales Site | 공통 | 아래 테스트 데이터로 신규 Sales Site 생성 Div : 81, 81_JV End Customer : Audi Sold to Customer : Audi Company : HQ00 Country : DE City : DEBFK | Sales Site 명칭은 Sold to Customer + Country Code + City Code 조합으로 생성되나 City Code가 DEBFK인데 Sales Site 명칭은 Audi_DE_DEB로 생성됨 Audi_DE_BFK 명칭으로 Sales Site가 생성되었어야 함 |  | 2026-08-03
3 | Master | Sales Site | 공통 | 아래 테스트 데이터로 신규 Sales Site 생성 Div : 82 End Customer : GPD Sold to Customer : GPD Company : HQ00 Country : DE City : DE2BZ | Sales Site 명칭은 Sold to Customer + Country Code + City Code 조합으로 생성되나 City Code가 DE2BZ인데 Sales Site 명칭은 GPD_DE_DE2로 생성됨 GPD_DE_2BZ 명칭으로 Sales Site가 생성되었어야 함 |  | 2026-08-03
4 | Master | Sales Site | 공통 | 아래 테스트 데이터로 신규 Sales Site 생성 Div : 81, 81_ST End Customer : LGE Sold to Customer : LGE Company : HQ00 Country : JM City : JMALP | ★ 81, 81_JV, 82, 40 전체 점검 필요 Sales Site 명칭은 Sold to Customer + Country Code + City Code 조합으로 생성되나 Sold to Customer가 LGE(LG Electrinic)인데 명칭대로 생성되지 않고, City Code가 JMALP인데 Sales Site 명칭은 LG ENERGY SOLUTION, LTD._JM_JMA로 생성됨 LGE_JM_ALP 명칭으로 Sales Site가 생성되었어야 함 |  | 2026-08-03
5 | Master | Sales Site | 공통 | Sales Site - Customer Tab에서 Sold to / Ship to 등록 | Sales Site - Customer Tab에서 Sold to / Ship to 등록 시 Customer Popup UI에서 한글 입력 불가 : 자동으로 새로고침이 되는지 문장 완성이 불가함 한글 입력 가능하도록 수정하고 Code / Name 모두 Like 검색 가능하도록 수정 |  | 2026-08-03
6 | Master | Sales Site | 공통 | Sales Site - Customer Tab에서 Sold to / Ship to 등록 | 신규 행 Insert 시 Rep 컬럼이 빈값으로 생성됨 : Default N로 설정되어 생성되도록 수정 |  | 2026-08-03
7 | Master | Sales Site | 공통 | Sales Site - Customer Tab에서 Sold to / Ship to 등록 | Sales Site - Customer Tab에서 Rep Y가 존재하는 상태에서 다른 데이터셋의 Rep를 Y로 변경 후 저장할 경우 MSG00149(@v_dup_scm_site_id + N' Sales Site 에서 Rep값 설정이 중복되었습니다.) 팝업이 뜨고 저장이 불가해야함 → 현재는 기존 Rep를 N처리 후 Y로 저장됨 |  | 2026-08-03
8 | Master | Sales Site | 공통 | 필터 기능 정상 동작여부 확인 82 Div 데이터 조회 End Customer에 필터 적용 GPD 입력 후 필터링 다시 필터버튼 누르면 전체 데이터가 보여지지 않음 | 82 Div 데이터 조회 → End Customer에 필터 적용 → GPD 입력 후 필터링 → 다시 필터버튼 누르면 전체 데이터가 보여지지 않음 필터의 Clear 기능도 정상 동작하지 않음 |  | 2026-08-03
9 | Master | Sales Site Project Model | 81 81_JV 82 | 신규 행 추가 후 데이터 입력 시 Project Code Popup 조회 | Project Code Popup UI Version Seq 컬럼 숨김처리 우측 하단 체크박스 Close / OK 버튼으로 수정 |  | 2026-08-03
10 | Master | Sales Site Project Model | 공통 | Div : 81, 81_JV Team : 자동차.마케팅.마케팅2.한국마케팅1팀 End Customer : LGESEG Sales Site : LGCEG_DE_FRA Sales Company : EG00 Sales Plant : AZ00 Project Code : A15BW7001 Owner : jayleedaily,jay_jh_kim,nawon.paek,leejyunn,hpka22 KWh/Cell : 777 Active : Y | 신규 행 Insert 시 Active 기본값 Y로 설정되도록 수정 |  | 2026-08-03
11 | Master | Sales Site Project Model | 공통 | Div : 81, 81_JV Team : 자동차.마케팅.마케팅2.한국마케팅1팀 End Customer : LGESEG Sales Site : LGCEG_DE_FRA Sales Company : EG00 Sales Plant : AZ00 Project Code : A15BW7001 Owner : jayleedaily,jay_jh_kim,nawon.paek,leejyunn,hpka22 KWh/Cell : 777 Active : Y | Sales Company가 EG00일 경우 Sales Plant가 EG00 하위의 Plant만 리스트업 되도록 수정 동일 Plant가 EG00 Plant가 2개씩 존재 |  | 2026-08-03
12 | Master | Sales Site Project Model | 공통 | Div : 81, 81_JV Team : 자동차.마케팅.마케팅2.한국마케팅1팀 End Customer : LGESEG Sales Site : LGCEG_DE_FRA Sales Company : EG00 Sales Plant : AZ00 Project Code : A15BW7001 Owner : jayleedaily,jay_jh_kim,nawon.paek,leejyunn,hpka22 KWh/Cell : 777 Active : Y | Owner Popup UI의 Default 버튼 삭제 |  | 2026-08-03
13 | Master | Sales Site Project Model | 공통 | Div : 81, 81_JV Team : 자동차.마케팅.마케팅2.한국마케팅1팀 End Customer : LGESEG Sales Site : LGCEG_DE_FRA Sales Company : EG00 Sales Plant : AZ00 Project Code : A15BW7001 Owner : jayleedaily,jay_jh_kim,nawon.paek,leejyunn,hpka22 KWh/Cell : 777 Active : Y | Owner 입력 후 Owner Popup 호출 시 동일한 데이터가 2건 존재 |  | 2026-08-03
14 | Master | Sales Site Project Model | 81 81_JV | 입력가능 컬럼에 대한 데이터 입력 Test Div : 81, 81_JV Cell/Car Cell/Module EDI Incoterms EDI Leadtime | 데이터 정상 저장되지 않음 ★ 전체 입력 컬럼에 대한 전수 테스트 필요 |  | 2026-08-03
15 | Master | Sales Site Project Model | 81 81_JV | 입력가능 컬럼에 대한 데이터 입력 Test Div : 81, 81_JV Cell/Car Cell/Module | 1. 데이터 미입력된 상태에서 777 데이터 입력 후 삭제 2. 888 데이터 입력 → CRUD Status "M"으로 인식 3. 888 데이터 삭제 후 777 데이터 입력하면 CRUD Status "M"이 삭제됨 ★ 데이터 미입력된 상태가 원래 상태이나, 수정 중 데이터를 원본 데이터로 인식함 |  | 2026-08-03
16 | Master | Sales Site Project Model | 81 81_JV | Div : 81, 81_JV 상단 데이터 더블클릭 하여 하단 데이터 영역 호출 후 데이터 수정 중 상단의 다른 데이터 조회 시도 | Purchase를 수정 중이어서 조회할 수 없습니다. 팝업 호출 필요 현재는 Alert 없이 바로 데이터 전환됨 |  | 2026-08-03
17 | Master | Sales Site Project Model | 공통 | Div : 81, 81_JV 데이터 수정 중 다른 데이터 조회 시도 | 수정 중인 데이터가 있습니다. 새로 조회하시겠습니까? 팝업 호출 필요 현재는 Alert 없이 바로 데이터 전환됨 ★ CRUD 가능한 전체 화면 적용 필요 |  | 2026-08-03
18 | Master | Sales Site Project Model | 40 | 신규 행 추가 후 데이터 입력 시 End Customer 정상 동작 여부 확인 | End Customer 콤보 List 미작동 |  | 2026-08-03
19 | Master | Sales Site Project Model | 40 | 신규 행 추가 후 데이터 입력 시 Model 팝업을 통한 데이터 입력 시도 | Model 팝업 조회조건 제약으로 데이터 입력 불가 Div / Item Type : Product 기준으로만 데이터 조회 가능해야함 ★ 로직 수정 후 데이터 입력 테스트 추가 진행 필요 |  | 2026-08-03
20 | Master | Sales Site Project Model | 82 | 상단 Sheet에서 Owner(Sales), Owner(PM) 데이터 저장 Owner(Sales) : tohyojin,bonsun.ku,yko16 Owner(PM) : bonsun.ku,chloejeung,yko16 | Owner(Sales)는 1명만 저장 가능해야 함 현재는 1명 이상 저장 가능 |  | 2026-08-03
21 | Master | Sales Site Project Model | 82 | 하단 Sheet에서 Owner 수정 후 데이터 저장 | 1. Owner(Sales)는 1명만 저장 가능해야 함 (현재는 1명 이상 저장 가능) 2. 하단 Sheet에서 입력한 Owner 데이터가 상단 Sheet의 Owner(Sales)로 연동되면 안됨 3. 상단 Sheet에서 데이터 더블클릭 시 하단 Sheet 데이터 조회로직 수정 필요 |  | 2026-08-03
22 | Master | Sales Site Project Model | 82 | 상단 Sheet에서 데이터 더블클릭하여 하단 Sheet 데이터 조회 | 아래 기준으로 데이터가 조회되어야하나 하단 Sheet 데이터 조회도 상단 Sheet 조회 Procedure를 호출하고 있음 상단 Sheet : DMF0005_GET_SALES_SITE_MODEL_PRODUCTION 하단 Sheet : DMF0005_GET_SALES_SITE_MODEL_PURCHASE |  | 2026-08-03
23 | Master | Sales Price | 공통 | 데이터 조회 및 컬럼 추가 동작 확인 82 Div 조회 후 Project / Model Type / Model Name / Nick Name 컬럼 추가 | 1. 데이터 조회 완료된 상태에서 컬럼 추가 시 Edit 불가 상태로 변경됨 2. Project / Model Type / Model Name / Nick Name 컬럼 추가 시 Measure 우측으로 컬럼이 추가됨 : ★★★ Column Setting 항목에서 Measure 제거하고 항상 모든 컬럼 우측끝에 존재하도록 적용 : ★★★ 모든 컬럼은 Measure 좌측으로 추가되어야 함 (모든 화면 공통) |  | 2026-08-03
24 | Master | Sales Price | 82 | 데이터 입력 가능 여부 확인 82 Div ESS.마케팅2.UPS팀 ABB CA_CA_SLA U-26-001 ABB_IDC UPS Gen2 (신규) ERTE109HI202 FCA Mass E USD | LOC 입력 시 Exchange Rate 기준으로 환산값 적용되지 않음 : 저장 전 데이터 입력 시 바로 환산값 보이도록 수정 |  | 2026-08-03
25 | Master | Sales Price | 82 | Sales Price 입력 시 판가 범위를 벗어날 경우 Validation 기능 확인 | Range Rate Popup UI 호출되나 선택하고 저장할 수 없음 |  | 2026-08-03
26 | Master | Sales Price | 공통 | CRUD가 불가능한 화면의 Status 컬럼 유무 확인 | Popup UI도 CRUD가 불가능한 화면의 경우 Status 컬럼 삭제 |  | 2026-08-03
27 | Master | Sales Price | 82 | Sales Price 일괄입력 기능 확인 | Popup UI Sales Site 조회조건 다중선택 가능하도록 수정 |  | 2026-08-03
28 | Master | Sales Price | 82 | Sales Price 일괄입력 기능 확인 | Model Code가 조회되지 않고 Model Name이 조회됨 |  | 2026-08-03
29 | Master | Sales Price | 공통 | Sales Price 일괄입력 기능 확인 | 데이터 Excel Download 시 Team명이 다운로드 되지 않고 Team코드가 다운로드됨 |  | 2026-08-03
30 | Master | Sales Price | 82 | Sales Price 일괄입력 기능 확인 아래 데이터 입력 후 저장 Critical Loop Equipment_US_LGB G-26-010 ETD1551AFB36-AAA 일괄입력 Price : 1 | 1. 기존 데이터셋을 업데이트 하지 않고 신규 데이터를 생성함 : 기존 데이터의 Plant Site는 Null이나, Plant Site를 - 처리하여 신규 데이터 생성 2. 일괄입력한 Period 기준으로 데이터 생성되어야 하지만 Period 기준으로 생성되지 않음 |  | 2026-08-03
31 | Master | N:N Mapping Master | 공통 | 아래 테스트 데이터 입력 후 저장 Div : 81, 81_JV EG00 Volvo TEST TEST SE00103800 HKH000261 Volvo AS_SE_GOT A19VO6003 Mass CIF E TEST ACEN1060I-A1 ACEN1060I-A1 TEST 20260803 20260831 Y | 저장이 완료되었습니다. 팝업 후 데이터 확인하면 저장되어 있지 않음 기존 데이터 수정 후 저장 시에도 동일 |  | 2026-08-03
32 | Master | N:N Mapping Master | 공통 | 데이터 정상 여부 확인 | Company가 공란인 데이터 존재 |  | 2026-08-03
33 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 공통 | 버전 Popup UI 확인 | As-Is UI에 존재하지 않는 기능 버튼 삭제 : As-Is 버튼은 ㅁ Day / ㅁ Week / ㅁ Manual 버튼임 (Manual 버튼은 삭제하고 Day, Week 버튼만 필요함) ㅁ Mail Setup ㅁ Category ㅁ Main |  | 2026-08-04
34 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 공통 | 컬럼 추가 후 데이터 조회 | 모든 컬럼 추가 후 조회 시 Measure 영역을 화면에서 볼 수 없음 컬럼 사이즈 조정 불가 현상 발생 |  | 2026-08-04
35 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 신규 행 추가 시 입력 가능 컬럼 확인 모든 컬럼 추가 후 Insert 버튼 클릭하여 신규 행 추가 | 신규 행 추가 시 모든 컬럼에 대해 입력 가능 As-Is 기준으로 입력 가능한 컬럼은 아래 8개 항목임 End Customer Sales Site Model Incoterms FCST Type Customs Handbook Cell Prod Site Currency |  | 2026-08-04
36 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | Current 버전에서 입력 가능 Measure 확인 | Current 버전일 경우 아래 Measure를 입력 가능해야하나 Unit Price(LOC)만 입력 가능 MKT_FCST[R+P] - GET_ADMIN_GROUP_MEASURE 룩업 정보 기준으로 통제 SCM_FCST[R+P] - GET_ADMIN_GROUP_MEASURE 룩업 정보 기준으로 통제 Unit Price(LOC) |  | 2026-08-04
37 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 데이터 조회된 상태에서 조회조건 설정 후 재조회 가능 여부 확인 40 Div 전체 데이터 조회 → Team 선택(IM1팀) → 재조회 | SQL 에러 발생 조회조건 정상 동작 안함 (★ 전체 조회조건 점검 필요) |  | 2026-08-04
38 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 신규 행 추가 시 기존 데이터와 중복 Validation 수행 시점 확인 | 신규 추가된 행이 저장되기 전인데 기존 데이터와 중복 Validation 여부를 체크하고 팝업 호출됨 : 저장 버튼 클릭 시 중복 Validation 수행하도록 수정 |  | 2026-08-04
39 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 81_JV | Div별 컬럼 정상여부 확인 | 81, 81_JV Div의 경우 Cell Prod Site 컬럼이 조회되지 않아야 함 : 컬럼 셋팅 화면에서도 제외 81, 81_JV Div의 경우 Plant Site, AS From Site 컬럼이 조회되어야 함 → ★ Div별 Default 컬럼 As-Is 기준으로 적용 필요 |  | 2026-08-04
40 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 공통 | Measure Setting 팝업 화면 확인 | Measure Code, Measure Name만 보여지도록 수정 : Measure Class 컬럼 삭제 컬럼 사이즈 조절 가능하도록 수정 |  | 2026-08-04
41 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 81_JV 40 | Current 버전에서 입력 가능 Measure 확인 | Current 버전일 경우 아래 Measure를 입력 가능해야하나 모두 입력 불가 MKT_FCST[R+P] - GET_ADMIN_GROUP_MEASURE 룩업 정보 기준으로 통제 SCM_FCST[R+P] - GET_ADMIN_GROUP_MEASURE 룩업 정보 기준으로 통제 Unit Price(LOC) AS_In_Req - 81, 81_JV, 82 Div에서만 DM Planner(W/S) 권한일 경우에만 입력 가능 VMI_In_Req - 40, 82 Div에서만 권한과 무관하게 Sales Site가 VMI = Y인 경우에만 입력 가능 |  | 2026-08-04
42 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 신규 행 추가 시 FCST Type 선택 가능 항목 확인 | 40 Div의 경우 FCST Type에서 W/S(Chargable), W/S(Free) 항목은 안보여야함 ★ Lookup Code : SALES_TYPE_CODE 기준으로 보여져야 함 (AS 전용여부 Y인 2건 제외한 모든 항목이 보여져야함) ★ 현재는 SALES_TYPE_CODE2, SALES_TYPE_CODE2_ADD Lookup Code를 참고하고 있는 것 같음 : 해당 Lookup Code는 81, 81_Div의 DM Planner(W/S) 권한일 경우에만 사용 |  | 2026-08-04
43 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | Daily Bucket으로 조회했을 경우 입력 가능한 Measure 확인 | Daily Bucket으로 조회했을 경우 Unit Price(LOC) Measure는 입력 불가하지만 아래 Measure는 입력 가능해야 함 MKT_FCST[R+P] SCM_FCST[R+P] |  | 2026-08-04
44 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | Monthly Bucket으로 조회했을 경우 입력 가능한 Measure 확인 | Monthly Bucket으로 조회했을 경우 Unit Price(LOC) Measure는 당월부터 입력 가능해야 함 아래 Measure들은 M+4월 부터 입력가능하며, 동시에 수정 가능하도록 보여질 수 없음 MKT_FCST[R+P] SCM_FCST[R+P] |  | 2026-08-04
45 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | MKT FCST[R+P], Unit Price(LOC) 입력 Validation 로직 확인 40 Div 소형.마케팅.아시아2.인도/동남아팀 LX INTL SINGAPORE LX INTL SINGAPORE_SG_SIN MPCKRMVLTA16 CIF Mass E Common USD | MKT FCST[R+P] 수량이 입력되었을 경우 Unit Price(LOC) 미입력 상태에서도 데이터가 저장됨 저장된 후 다른 데이터 입력 후 저장 시 52주 구간 내 판가 미입력 Validation 팝업 호출됨 ★ 애초에 Unit Price(LOC) 미입력 상태일 경우 저장 불가해야 함 ★★★ MS-SQL ↔ Orcle 데이터 관리 기준 차이로 동일 데이터를 서로 다른 데이터로 인식함 : Plant Site ID 컬럼 |  | 2026-08-04
46 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | Bucket 유형별 MKT_FCST, Unit Price(LOC) 입력 가능여부 확인 | MKT_FCST[R+P] Daily Bucket일 경우 W+0의 월요일부터 입력 가능 Weekly Bucket일 경우 MKT_FCST[R+P] Measure는 W+0 부터 입력 가능 Monthly Bucket일 경우 M+4월 부터 입력 가능 Unit Price(LOC) Daily Bucket일 경우 입력 불가 Weekly Bucket일 경우 MKT_FCST[R+P] Measure는 W+0 부터 입력 가능 Monthly Bucket일 경우 M+0월 부터 입력 가능 |  | 2026-08-04
47 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 데이터 조회된 상태에서 데이터 입력 후 저장 가능여부 확인 | Bucket 변경을 여러 번 실행 후 데이터 입력하고 저장 시 SQL 에러 발생 Monthly Bucket 상태에서 데이터 저장 시 SQL 에러 발생 Weekly Bucket 상태에서 데이터 저장 시 SQL 에러 발생 |  | 2026-08-04
48 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | Exchange Rate 팝업 기능 정상 여부 확인 | 1. Exchange Rate 팝업 화면에서 데이터 수정 시 Save 버튼에 데이터 수정 건수가 표기됨 : 최초 화면 접속시에만 발생하는 현상 2. 데이터 수정 후 Close 버튼으로 팝업창을 닫고 다시 팝업화면을 오픈하면 데이터가 그대로 남아있음 3. 남아있는 데이터를 저장 시도하면 수정한 데이터가 없다고 팝업 호출됨 4. BPS I/F 버튼 클릭 시 정상 동작하지 않음 |  | 2026-08-04
49 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 40 | 기존 데이터에 없는 신규 데이터셋 입력 가능 여부 확인 NT BYD Electronics_CN_SZX MCSS22561-C1 DAP Spare Parts(FREE) E Common USD MKT_FCST[R+P] : 777 Unit_Price(LOC) : 777 | 수량, 판가 입력 후 저장하였으나 수량, 판가 미입력 팝업이 호출됨 |  | 2026-08-05
50 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 데이터 입력 가능 여부 확인 | 입력 가능 영역이 데이터 입력 가능한 상태로 보여지지 않음 |  | 2026-08-05
51 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 컬럼 셋팅에 설정된 컬럼들이 화면에서 정상 조회되는지 확인 | Project Code 컬럼이 설정되어 있으나 화면에서 보이지 않음 |  | 2026-08-05
52 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 신규 행 Insert 후 Measure 선택 가능한 항목 확인 | "BNP In" Measure는 삭제 요청했으나 그대로 살아있음 입력 불가능한 Measure들이 항목에 표기됨 RTF[R+P] VMI_In_Plan[R+P] VMI_Inv 입력 가능한 Measure들은 아래 항목임 MKT_FCST[R+P] VMI_In_Request[R+P] AS_In_Request[R+P] |  | 2026-08-05
53 | Demand Plan | MKT FCST | 공통 | 컬럼 셋팅에 설정된 컬럼들이 Div별로 정상 표기되는지 확인 | 82 Div에서 사용하지 않는 컬럼들이 컬럼셋팅 화면에서 보여짐 ★ Div별 보여져야 할 컬럼들만 표기되도록 전체 점검 및 수정 필요 |  | 2026-08-05
54 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 신규 행 Insert 후 FCST Type 선택 가능한 항목 확인 | 82 Div의 경우 WS(Free), WS(Chargeble) FCST Type은 선택 불가해야 함 |  | 2026-08-05
55 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 신규 데이터 입력 후 저장 가능 여부 확인 Fluence Fluence_AU_VIC EBA01688AA DDP Mass E MKT FCST[R+P] : 777 | 필수 입력 컬럼이 모두 존재하는데 Validation 오류 발생 |  | 2026-08-05
56 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | AS From Site 컬럼 활성화 여부 확인 DM Planner(W/S) 권한사용자 Sales Site : 고객향 FCST Type : W/S (4개 유형) | Sales Site 미입력 상태에서도 AS From Site가 활성화 됨 (고객향 Sales Site가 선택되었을 경우에만 활성화) AS From Site가 82 Div가 아닌 81 Div 데이터가 보여짐 |  | 2026-08-05
57 | Demand Plan | MKT FCST | 82 | 신규 행 추가를 여러 번 수행 시 정상적으로 추가되는지 확인 | 행 추가를 여러 번 할 경우 행추가 횟수만큼 행이 병합되어 생성됨 |  | 2026-08-05
58 | Demand Plan | Sales Plan | 40 81 | RTF[R+P] Measure 수정 가능 여부 확인 40 Div 소형.마케팅.신시장.신시장1팀 NT BYD Electronics_CN_SZX MCSS22561-C1 DAP Mass E 남경A USD RTF[R+P] : 777,777 | 40, 81 Div의 경우 당주 월요일 이후 Sales Plan Cutoff 된 이후에만 RTF[R+P] Measure 수정이 가능하도록 되어있으나 Sales Plan Cutoff 미완료 상태인데도 수정이 가능함 저장 시 수정불가 팝업이 호출되어야 함 81 Div의 경우 GET_ADMIN_GROUP_MEASURE 룩업코드 정보를 기준으로 SCP Final 수행 완료 후 Sales Plan Cutoff 가 존재해야 RTF 수정 가능하고, SCM Planner가 RTF 수정 이후 2차 Sales Plan Cutoff가 완료된 상태면 더 이상 RTF[R+P] 수정 불가함 |  | 2026-08-05
59 | Demand Plan | Sales Plan | 81 | RTF[R+P] Measure 수정 가능 여부 확인 81 DIv 자동차.마케팅.마케팅2.한국마케팅2팀 HKMC HKMC_KR_HWS A22HC1017 ACEH1069I-B1-300 DAP Sample(Dev/Chargeable) E KRW HQ07-A RTF[R+P] : 777,777 | RTF[R+P] Measure 수정 시 Text 컬럼이 필수 입력이라는 팝업이 호출됨 신규 행 Insert 시 FCST Type = ETC일 경우에만 필수 입력으로 Validation 해야함 수정한 데이터는 RTF 정보로 테이블이 서로 다르므로 ETC 테이블 데이터가 수정될 경우에만 Validation 해야함 [DM_PLN_SALES_PLAN] -> RTF 정보 [DM_PLN_SALES_ETC_PLAN] -> ETC 정보 |  | 2026-08-05
60 | Demand Plan | Sales Plan | 공통 | Excel Download 기능 정상 동작 여부 확인 | TEAM, FCST Type, Measure 데이터가 Name이 아닌 Code값으로 보여짐 Project 컬럼은 Project, Project Code 2개 행으로 다운로드됨 ★ 모든 화면의 Excel Download 시 데이터가 Name으로 보여지는지 확인 필요 |  | 2026-08-05
61 | Demand Plan | Sales Plan | 공통 | 신규 행 Insert 시 데이터 정상 입력 가능 여부 확인 | 1. Sales Site 컬럼 동작하지 않음 2. Project 컬럼 Popup 오픈 시 데이터 자동조회되지 않음 3. Model 컬럼에서 입력 가능한 List가 정상적으로 보여지지 않음 : Model 컬럼의 List는 SALES_PLAN_ITEM_ID 룩업코드 기준으로 보여져야 함 4. Team 컬럼은 모든 Div에서 입력 불가하도록 수정하고 Sales Site Project Model의 Team을 기준으로 보여지도록 수정 |  | 2026-08-05
62 | Demand Plan | Sales Plan | 공통 | Div을 변경할 경우 Spread Sheet의 컬럼이 정상적으로 보여지는지 확인 | 컬럼셋팅 화면에 포함되어 있는 항목이 화면에서 정상적으로 보여지지 않음 40 Div의 경우 End Customer / Company ID / Cell Prod Site가 화면에서 보이지 않음 ★ Div 변경 시 Spread 초기화 제대로 동작하도록 수정 필요 |  | 2026-08-05
63 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 | DM Planner(W/S) 권한 사용자가 신규 행 Insert 후 데이터 입력 시 정상 동작 확인 81 Div EG01-81-AS (비축향 Sales Site) Acme CIF WS(Chargeable) D USD | 1. 비축향 Sales Site를 입력했을 경우, AS From Site 컬럼 비활성화여야하나 활성화 됨 2. 고객향 Sales Site를 입력했을 경우, AS From Site 컬럼이 활성화되나 콤보 List 미작동 3. 선택 가능한 Measure는 아래와 같음 (현재는 SCM_FCST[R+P]가 선택 항목에 보여짐) [Sales Site를 아무것도 입력 안했을 경우] MKT_FCST[R+P] AS_In_Request[R+P] Unit_Price(LOC) [고객향 Sales Site를 입력했을 경우] MKT_FCST[R+P] Unit_Price(LOC) [비축향 Sales Site를 입력했을 경우] AS_In_Request[R+P] Unit_Price(LOC) ★ 비축향 Sales Site 로직 참고 : 참조프로시져: dbo.UP_FX_GetCommonDataList.StoredProcedure.sql - 참조코드: AS_FROM_SITE |  | 2026-08-05
64 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 | 신규 행 Insert 후 데이터 입력 시 End Customer 정상 Mapping 여부 확인 | End Customer 콤보 List에 40 Div 기준의 End Customer 리스트가 보여짐 (AJ상사는 40 Div의 End Customer) END_CUSTOMER 룩업코드 기준으로 Div별 리스트를 구성할 수 있도록 수정 필요 |  | 2026-08-05
65 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 | 81 Div의 MKT FCST 컬럼에서 존재하던 컬럼이 정상적으로 FCST&PRICE MGMT 화면에 반영되었는지 확인 | ★★★★★ 81 Div가 기존 MKT FCST 화면에서 사용하는 컬럼과 Measure가 정상적으로 반영되어 있지 않음★★★★★ 예시) 81 Div는 End Customer 컬럼 미사용, Project 컬럼 사용하는데 Project 컬럼 자체가 없음 (As-Is 29개 / 현재 21개 항목) Cust FCST 관련 Measure 없음 ★ 예시 외에 모든 차이나는 부분 확인 후 반영 필요 [dbo].[DMF0003_GET_MKT_FCST_DATA] 프로시저 로직 확인 |  | 2026-08-05
66 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 | Excel Form 버튼 정상 동작 여부 확인 | 팝업 UI 호출 후 Search 버튼 클릭 시 데이터 조회되지 않음 |  | 2026-08-05
67 | Demand Plan | FCST&PRICE MGMT | 81 | Excel Upload 기능 정상 동작 확인 | Excel Upload 불가 |  | 2026-08-05

## 21
하단 Sheet에서 Owner 수정 후 저장
하단 Sheet에서 입력한 Owner 데이터가 상단 Sheet에 연동됨 (연동되지 않도록 수정 필요)

## 22
EBA01688AA

## 25
데이터 선택 / 수정 후 저장 가능하도록 기능 수정 필요 : 하단 As-Is 참고

## 30
기존 데이터를 업데이트 하지 않고 Plant Site "-" 으로 신규 데이터 생성함 (아래 쿼리 참고)
SELECT *
FROM SCM_MST_FUTURE_PRICE
WHERE DIVISION_ID = '82'
AND PROJECT_CODE = 'G-26-010'
AND ITEM_ID = 'ETD1551AFB36-AAA'
ORDER BY YYYYMMDD ASC
데이터 생성 또한 Period 기준(2026.08.03 ~ 2027.08.02)으로 생성되어야 하지만 2027.06월까지만 데이터 생성됨
SELECT MAX(YYYYMMDD)
FROM SCM_MST_FUTURE_PRICE
WHERE DIVISION_ID = '82'
AND PROJECT_CODE = 'G-26-010'
AND ITEM_ID = 'ETD1551AFB36-AAA'
ORDER BY YYYYMMDD ASC

## 35
As-Is 기준으로 입력 가능한 컬럼은 아래 8개 항목임
End Customer
Sales Site
Model
Incoterms
FCST Type
Customs Handbook
Cell Prod Site
Currency

## 36
← MKT FCST, SCM FCST 입력 불가

## 39
81 Division | 82 Division

## 42
FCST Type 선택 가능 항목
Lookup Type* | CODE* | NAME* | ERP SALES_TYPE_2* | 유무상 구분* | Valid | Dashboard용 구분 | AS 전용여부 | SCP 81 GLOBAL PSI AS | Desplay Seq | Description | Created By | Creation Date | Last Updated By | Last Update Date
SALES_TYPE_CODE | AS | A/S(Chargeable) | A/S | - | Y | Y |  |  | 1 | A/S | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | ASF | A/S(Free) | A/S | FREE | Y | Y |  |  | 1 | A/S | songkeeho | 2019-01-15 13:19 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | Recall | Recall | Recall | - | Y | Y |  | Y | 1 | Recall[E20250428-000097] | jssbae | 2025-05-13 17:23 | kimcd | 2025-05-28 20:02
SALES_TYPE_CODE | WS | WS(Chargeable) | W/S | - | Y | N | Y | Y | 1 | WS팀 전용 | hwi1993 | 2021-10-27 20:39 | kimcd | 2025-05-28 20:02
SALES_TYPE_CODE | WSF | WS(Free) | W/S | FREE | Y | N | Y | Y | 1 | WS팀 전용 | hwi1993 | 2021-10-27 20:39 | kimcd | 2025-05-28 20:02
SALES_TYPE_CODE | MPS | Mass | 양산 | - | Y | Y |  |  | 1 | Mass | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | TST | Internal Test | - | FREE | Y | Y |  |  | 1 | Test | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | RMA | RMA | 반품 | - | Y | Y |  |  | 1 | RMA | zytchoi | 2018-11-07 09:43 | chaosjung | 2020-10-12 11:01
SALES_TYPE_CODE | SMC | Sample(Mass/Chargeable) | 샘플 | - | Y | Y |  |  | 1 | Sample(Mass/Chargeable) | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | SMF | Sample(Mass/Free) | 샘플 | FREE | Y | Y |  |  | 1 | Sample(Mass/Free) | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | SPF | Spare Parts(FREE) | Spare Parts(FREE) | FREE | Y | Y |  |  | 1 | Spare Parts(FREE) | hwi1993 | 2021-03-23 12:42 | hwi1993 | 2021-03-23 12:42
SALES_TYPE_CODE | SDC | Sample(Dev/Chargeable) | 샘플 | - | Y | Y |  |  | 1 | Sample(Dev/Chargeable) | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | SDF | Sample(Dev/Free) | 샘플 | FREE | Y | Y |  |  | 1 | Sample(Dev/Free) | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33
SALES_TYPE_CODE | ETC | ETC | 기타 | - | Y | N |  |  | 1 | ETC | JHJEEN | 2018-03-08 09:12 | chaosjung | 2020-08-07 10:33

## 44
현재는 Monthly Bucket에서 MKT_FCST, SCM_FCST Measure가 동시에 입력 가능하도록 보여짐
Unit Price(LOC)의 경우 M월부터 수정 가능해야함
As-Is 참고

## 45
Plant Site ID가 MS-SQL에서는 " " 공란으로 관리되고 있음
Plant Site ID가 Oracle에서는 "-" 로 저장하도록 되어있어서 다른 데이터로 인식하면서 Currency 미매핑

## 48
Save 버튼에 데이터 수정 건수 표기됨
데이터 입력/수정 후 Close 버튼으로 팝업창 닫고 다시 오픈해도 데이터가 남아있음
CRUD Status는 M으로 되어 있으나 저장 버튼 클릭 시 저장 불가
| BPS I/F 클릭 시 정상동작 안됨 |  | 정상 수행된 화면

## 58
← RTF 데이터 정상 저장됨
↓ Sales Plan Cutoff 데이터 없음
↓ 저장버튼 클릭 시 수정불가 팝업이 호출되어야 함
81 Div 경우 아래 룩업의 EDIT_Day, FROM_TIME을 기준으로 RTF[R+P]를 수정 시 수정 불가하도록 팝업이 호출되어야 함(우측 이미지 참고)

## 63
비축향 Sales Site 입력 시 AS From Site 컬럼 비활성화되어야 함
고객향 Sales Site 입력 시 AS From Site 컬럼 활성화되지만 콤보 List 동작안함

## 64
AJ상사는 40 Div의 End Customer임
아래 룩업코드 기준으로 Div별 End Customer 리스트가 보여지도록 수정

## 65
As-Is MKT FCST UI에서 81 Div이 사용하는 컬럼은 총 29개(Project S&OP제외) | 81 Div는 End Customer 컬럼 미사용, Project 컬럼 사용 (컬럼명만 변경하면 되는게 아니라, Mapping 로직을 변경해야함)
신규 개발된 FCST&PRICE MGMT 화면에서 보여지는 컬럼은 21개 항목임

## 66
데이터 조회 불가 시 As-Is 처럼 "조회된 데이터가 없습니다" 팝업 호출 | 아래는 정상 조회된 화면

## 67
MS-SQL QA기준 Sales Price UI에서 Excel Upload 시 정상 업로드되는 데이터 셋으로 Oracle에서는 정상 업로드 불가 | MS-SQL QA 정상 업로드 결과
MS-SQL QA 정상 업로드 데이터셋
★★★ DMF0020_EXCEL_UPLOAD 프로시저에 존재하는 모든 Validation 로직에 대해서 정상 작동하는지 테스트 후 증빙 첨부해주세요