## 수정사항
[6 empty] | Zionex 작성 |  | Zionex 작성 | Zionex 작성 | Zionex 작성
No. | 구분 | UI명 | Div | 테스트 내용 | 테스트 결과 | 수정사항 테스트 결과 증빙 | 요청일자 | 예상완료일 | 조치완료일 | 담당자(Zionex) | 조치결과
68 | Master | ERP EDI Master Validation | 공통 | Excel Download 기능 정상 동작 여부 확인 | 1. Excel Download 후 화면 멈춤 현상 2. Excel Download 파일의 데이터 첫행이 삭제된 상태로 Download됨 ★ 모든 Excel Download 버튼이 존재하는 화면에 대해 점검 필요 |  | 2026-08-06
69 | Master | Contribution Rate Reg. | 공통 | 데이터 입력 가능 여부 확인 | 1. 구분 컬럼에는 Text만 입력될 수 있도록 수정 필요 : 현재는 숫자 입력 시 저장됨 |  | 2026-08-07
70 | Master | Contribution Rate Reg. | 공통 | Excel Download 기능 정상 동작 여부 확인 | Excel Download 시 부문, 팀 컬럼이 코드값으로 다운로드됨 |  | 2026-08-07
71 | Master | Contribution Rate Reg. | 공통 | 컬럼이 정상적으로 화면에 표기되는지 확인 | 버전 컬럼 화면에서 조회되지 않도록 수정 |  | 2026-08-07
72 | Master | Contribution Sales | 공통 | 버전 선택 후 데이터 정상 조회되는지 확인 | 데이터 조회 불가 ★ 데이터 조회도도록 조치 후 Contribution Rate Reg. 데이터 기준으로 정합성있게 데이터가 조회되는지 확인 필요 |  | 2026-08-07
73 | Master | Contribution Sales | 공통 | 버전 팝업 확인 | 버전 조회조건 팝업 UI의 Description 조회조건 위치 및 사이즈 조정 필요 |  | 2026-08-07
74 | Master | Customer Model Mapping | 공통 | 조회조건 정상 동작여부 확인 | Active 조회조건 "All" 설정 시 데이터 조회 불가 |  | 2026-08-07
75 | Master | Customer Model Mapping | 공통 | 조회조건 정상 동작여부 확인 | Team 조회조건에서 선택된 Div 기준의 Team List만 보여지도록 수정 Sales Site Project Model 데이터를 기준으로 Div별 Team 정보만 보여지도록 하면됨 |  | 2026-08-07
76 | Master | Customer Model Mapping | 공통 | 데이터 입력 가능 여부 확인 | 신규 행 Insert 시 Team 컬럼 콤보 List에 Sales Site Project Model 데이터 기준으로 Div에 해당하는 Team 정보만 보여지도록 수정 |  | 2026-08-07
77 | Master | Customer Model Mapping | 공통 | 데이터 입력 가능 여부 확인 | Sales Site 컬럼을 End Customer 미입력 상태일 경우 해당 Div의 Sales Site 전체 목록이 나오도록 수정 현재는 End Customer를 입력했을 경우에만 Cascade 되어 Sales Site가 보여짐 |  | 2026-08-07
78 | Master | Customer Model Mapping | 공통 | 데이터 입력 가능 여부 확인 | 신규 행 Insert 시 Active 컬럼 Dafualt "Y"로 자동 설정되도록 수정 |  | 2026-08-07
79 | Master | Customer FCST Master | 공통 | 데이터 정상 조회 가능 여부 확인 | 데이터 조회 불가 |  | 2026-08-07
80 | Demand Plan | Metal Link Price | 공통 | Excel Form 기능 정상 여부 확인 | 데이터 조회 시 Sales Plan Waterfall 버전의 Monthly Rolling Forecast 값이 Y/N에 무관하게 조회가 되어야 함 현재는 Y가 아니어서 조회불가하다고 팝업이 호출됨 |  | 2026-08-07
81 | Demand Plan | Metal Link Price | 공통 | Excel Form 기능 정상 여부 확인 | 데이터 미조회 상태에서 Excel Download 버튼 클릭 시 컬럼만 반영해서 Excel Download가 되도록 수정 현재는 Y가 아니어서 조회불가하다고 팝업이 호출됨 |  | 2026-08-07
82 | Demand Plan | Metal Link Price | 공통 | 조회조건 정상 여부 확인 | Version 조회조건 텍스트 위치 조정 |  | 2026-08-07
83 | Demand Plan | Metal Link Price | 공통 | Excel Upload 기능 정상 여부 확인 | Excel Upload 불가 |  | 2026-08-07
84 | Demand Plan | Metal Link Price | 공통 | Version 팝업 정상 조회 가능 여부 확인 | Cutoff Version 데이터가 조회되지 않음
85 | Demand Plan | Sales Monitoring | 공통 | Div별 Measure / Column 확인 | Div별 Measure / Column 불일치 |  | 2026-08-07
86 | Demand Plan | Sales Monitoring | 공통 | 필수컬럼 제외 가능여부 확인 | 필수 컬럼 Invisible 불가능하도록 수정 |  | 2026-08-07
87 | Demand Plan | Sales Monitoring | 공통 | 데이터 조회된 상태에서 Div 조회조건 변경 시 데이터 영역 리셋여부 확인 | 조회된 데이터가 리셋되지 않음 |  | 2026-08-07
88 | Demand Plan | Sales Monitoring | 공통 | 조회조건 정상 여부 확인 | 81, 81_JV, 82 Div의 경우 Plant Site 조회조건이 활성화 되는데 Combo List에 "All"만 보여짐 As-Is 81, 81_JV, 82 Div의 조회조건과 동일 기준으로 수정 필요 UP_FX_GetCommonDataList => FromSiteByDivision 참고 |  | 2026-08-07
89 | Demand Plan | Sales Monitoring | 공통 | 조회조건 정상 여부 확인 | 40, 81, 81_JV, 82 Div의 경우 Biz Type 조회조건 Combo List에 As-Is와 동일하게 나오도록 수정 As-Is 40, 81, 81_JV, 82 Div의 조회조건과 동일 기준으로 수정 필요 81, 81_JV, 82 Div : SCM0001_GET_BIZ_TYPE_BY_DIVISION 프로시저 참고 40 Div : DM_BIZ_TYPE 룩업참고 |  | 2026-08-07
90 | Demand Plan | Customer FCST Upload | 공통 | Excel Upload 기능 정상 여부 확인 | Excel Upload 불가 |  | 2026-08-07
91 | Demand Plan | Customer FCST Upload | 공통 | 신규 행 Insert 기능 정상 여부 확인 | Excel Upload를 통해서만 데이터 입력 가능하므로 Insert 버튼 삭제 필요 |  | 2026-08-07
92 | Demand Plan | Customer FCST Upload | 공통 | 조회조건 정상 여부 확인 | Customs Handbook 조회조건에서 "ALL" / "E" / "D" 가 모두 보여져야함 현재는 "ALL" / "E" 만 보여짐 |  | 2026-08-07

## 68
Excel Download 버튼 클릭 시 파일 다운로드는 되지만 화면이 멈춤
Excel Download 파일의 데이터 첫행이 삭제된 상태로 다운로드됨

## 69
※ 구분 컬럼에는 Text만 입력 가능하도록 수정

## 70
부문 / 팀 컬럼 데이터가 코드값으로 다운로드됨

## 71
버전컬럼 Width 0처리하지 말고 아예 안보이도록 수정

## 72
버전 선택 후 조회 시 데이터 조회되지 않음

## 73
조회조건 위치 및 사이즈 조정

## 74
Active "All" 조건 설정 시 데이터 조회 불가

## 75
Sales Site Project Model (SCM_MST_SITE_ITEM 테이블) 데이터 활용하여 설정된 Div에 해당하는 Team 정보만 보여지도록 수정

## 76
Sales Site Project Model (SCM_MST_SITE_ITEM 테이블) 데이터 활용하여 설정된 Div에 해당하는 Team 정보만 보여지도록 수정

## 77
End Customer 미입력 상태에서 Sales Site 클릭 시 Div의 Sales Site 전체 리스트를 보여지도록 수정

## 78
신규 행 Insert 시 Active 컬럼 Dafualt "Y"로 자동 설정되도록 수정

## 79
데이터 조회 불가
Cutoff 버전들 조회되지 않음

## 80
데이터 조회 불가

## 81
엑셀 다운로드 버튼 클릭 시 오류 팝업 호출됨 → 컬럼만 엑셀 다운로드가 가능해야함 (As-Is QA 기능 참고)

## 82
Version 조회조건의 텍스트 위치 중앙으로 수정

## 83
엑셀업로드 시 오류 팝업 호출됨
As-Is 업로드 시 결과 확인
★★★ DMF0074_EXCEL_UPLOAD 프로시저에 존재하는 모든 Validation 로직에 대해서 정상 작동하는지 테스트 후 증빙 첨부해주세요

## 84
Cutoff 버전들 조회되지 않음

## 85
★★★ Div별 Measure 건수, 항목이 동일하게 구성되어 있는지 확인 후 수정해주세요.
★★★ Div별 Default 버튼 클릭 시 셋팅되는 Measure / Column도 As-Is 참고해서 동일하게 수정해주세요.

## 86
★★★ 필수컬럼은 Invisible 영역으로 못빼도록 수정

## 87
Div 선택 후 데이터 조회한 상태에서 조회조건의 Div를 변경할 경우 데이터 리셋되도록 수정

## 88
81, 81_JV, 82 Div의 경우 Plant Site 조회조건 Combo List에 As-Is와 동일하게 나오도록 수정

## 89
81, 81_JV, 82 Div의 경우 Biz Type 조회조건 Combo List에 As-Is와 동일하게 나오도록 수정

## 90
엑셀업로드 불가

## 91
Insert 버튼 삭제

## 92
D가 보이지 않음